## Plan
WEBSITE QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ ĐẶT TOUR - NGÔ THỊ MINH QUANG
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1 | [5 empty] | Tháng 1 3: A; Tháng 1 4: Sprint 2; Tháng 1 10: A; Tháng 1 11: Sprint 3; Tháng 1 17: A; Tháng 1 18: Sprint 4; Tháng 1 24: A; Tháng 1 25: Sprint 5; Tháng 1 31: A; Tháng 2 1: Sprint 6; Tháng 2 7: A; Tháng 2 8: Sprint 7; Tháng 2 14: A; Tháng 2 15: Sprint 8; Tháng 2 21: A; Tháng 2 22: Sprint 9; Tháng 2 28: A; Tháng 2 29: Sprint 10
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Quang |  |  | Đang thực hiện
1.1 | Thu thập và làm rõ yêu cầu | Quang | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành | 100%
1.2 | Xác định các actor và usecase tổng quát | Quang | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành | 100%
1.3 | Xác định actor, usecase của vai trò Admin | Quang | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành | 100%
1.4 | Xác định actor, usecase của vai trò Khách hàng | Quang | 1d | 2026-02-03 | Đã hoàn thành | 100%
B | Sprint 2
2 | Thiết kế giao diện | Quang |  |  | Đang thực hiện
2.1 | Thiết kế giao diện trang đăng nhập, quên mật khẩu | Quang | 1w |  | Đang thực hiện | 100%
2.2 | Thiết kế giao diện trang chủ, giới thiệu hệ thống | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
2.3 | Thiết kế giao diện danh sách tour, tìm kiếm, lọc tour theo địa điểm/chi phí | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
2.4 | Thiết kế giao diện chi tiết tour, lịch trình, giá, bản đồ | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
2.5 | Thiết kế giao diện đặt tour, thanh toán, xem voucher | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
2.6 | Thiết kế giao diện khách hàng: lịch sử booking, hủy tour, đánh giá | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
2.7 | Thiết kế giao diện Admin: dashboard, quản lý tour, booking, khách hàng, feedback, báo cáo | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
C | Sprint 3
3 | Lập trình thiết kế giao diện | Quang
3.1 | Lập trình giao diện đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
3.2 | Lập trình giao diện trang chủ, giới thiệu | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
3.2 | Lập trình giao diện danh sách tour, tìm kiếm, lọc tour | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
3.3 | Lập trình giao diện đặt tour, thanh toán, xuất voucher | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
3.4 | Lập trình giao diện khách hàng: quản lý booking, hủy tour, đánh giá | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
3.5 | Lập trình giao diện Admin: quản lý tour, booking, khách hàng, feedback, báo cáo | Quang | 3w |  | Đang thực hiện
D | Sprint 4
4 | Kiểm thử, sửa lại giao diện | Quang |  |  | Đang thực hiện
4.1 | Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện đăng nhập/đăng ký/quên mật khẩu | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
4.2 | Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện danh sách tour, chi tiết tour, tìm kiếm | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
4.3 | Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện đặt tour, thanh toán, voucher | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
4.5 | Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện khách hàng | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
4.6 | Kiểm thử và chỉnh sửa giao diện Admin | Quang | 1w |  | Đang thực hiện
E | Sprint 5
5 | Lập trình BackEnd | Quang |  |  | Đang thực hiện
5.1 | Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu | Quang | 2w |  | Đang thực hiện
5.2 | Xây dựng API cho đăng ký, đăng nhập, phân quyền | Quang | 2w |  | Đang thực hiện
5.3 | Xây dựng API cho Khách hàng: xem tour, tìm kiếm, đặt tour, thanh toán, hủy tour, đánh giá | Quang | 2w |  | Đang thực hiện
5.4 | Xây dựng API cho Admin: CRUD tour, lịch trình, giá, booking, khách hàng | Quang | 2w |  | Đang thực hiện
5.5 | Xây dựng API báo cáo doanh thu, số khách, quản lý feedback | Quang | 2w |  | Đang thực hiện
F | Sprint 6
6 | Kiểm thử API và Tích hợp BE vào FE | Quang |  |  | Đang thực hiện
6.1 | Kiểm thử các API cho chức năng đăng nhập trên Postman | Quang | 2d |  | Đang thực hiện
6.2 | Kiểm thử API chức năng Khách hàng trên Postman | Quang | 2d |  | Đang thực hiện
6.3 | Kiểm thử API chức năng Admin trên Postman | Quang | 2d
6.4 | Tích hợp chức năng booking – thanh toán từ BE vào FE | Quang | 2d
|  | Quang | 2d
6.3 | Kiểm thử API chức năng Admin trên Postman | Quang | 2d |  | Đang thực hiện
6.4 | Triển khai đổ dữ liệu lên giao diện | Quang | 2d |  | Đang thực hiện
6.5 | Tích hợp chức năng Google Maps, voucher PDF, báo cáo doanh thu | Quang | 2d |  | Đang thực hiện
G | Sprint 7
7 | Viết test case, chạy kiểm thử | Quang |  |  | Đang thực hiện
7.1 | Kiểm thử luồng hoàn chỉnh: tìm tour → xem chi tiết → đặt tour → thanh toán → nhận voucher | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
7.2 | Kiểm thử luồng hủy tour / hoàn tour | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
7.3 | Kiểm thử dashboard báo cáo số khách, doanh thu | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
7.4 | Kiểm thử phân quyền giữa Admin và Khách hàng | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
7.5 | Sửa lỗi và tối ưu hệ thống | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
H | Sprint 8
8 | Viết báo cáo và chuẩn bị bàn giao | Quang |  |  | Đang thực hiện
8.1 | Viết mô tả bài toán, mục tiêu, actor, usecase | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
8.2 | Viết đặc tả chức năng và thiết kế hệ thống | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
8.3 | Chuẩn bị dữ liệu demo và kịch bản thuyết trình | Quang | 1d |  | Đang thực hiện
8.4 | Hoàn thiện slide, báo cáo, source code để bàn giao | Quang | 1d |  | Đang thực hiện

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết